## Developpement
RETROPLANNING : Projet Developpement
|  |  |  | Code couleur | Fait
En cours
A faire
Tâches | Sous-tâches | Durée estimée | Personne(s) en charge | Ressources nécessaires | Statut
Rendu 1 : 25 janvier
Faire un retroplanning |  | 1 jour | Dylan | Excel | Fait
Analyse du projet et difficultés |  | 1 jour | Owain | Word | Fait
Algorithme flowchart | Analyse de l'algo | 2 jours | Paul | Flowchart Draw Free | Fait
| Creation flowchart | 3 jours | Dylan, Owain, Paul | Flowchart Draw Free | Fait
Rendu 2 : 28 février
Interface graphique |  | 7 jours | Dylan, Owain, Paul | Jetbrains, Langage C | A faire
Circulation dans les pages |  | 4 jours | Dylan, Owain, Paul | JetBrains, Langage C | A faire
Rendu 3 : 12 avril
Création de la base de données |  | 1 jour | Dylan, Owain, Paul | SQL | A faire
Modélisation de la base de données |  | 7 jours | Dylan, Owain, Paul | SQL | A faire
Rendu 4 : 3 mai
Base de données |  | 4 jours | Dylan, Owain, Paul | SQL | A faire
Requêtes |  | 4 jours | Dylan, Owain, Paul | SQL | A faire
Rendu 5 : 4 juin
Finalisation des applications |  | 10 jours | Dylan, Owain, Paul | Jetbrains, Langage C, SQL | A faire
Rendu 6 : 24 juin
IOT |  | 12 jours | Dylan, Owain, Paul | Python, Raspberry Pi 3 | A faire